## 表C.7.2 钢筋加工
表C.7.2 钢筋加工工程检验批质量验收记录
编号：02-01-C.7.2-19
单位（子单位）工程名称 | 提高石油采收率用智能材料项目-一车间 |  | 分部（子分部）工程名称 | 主体结构(混凝土结构) |  | 分项工程名称 | 钢筋
施工单位 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 |  | 项目经理 | 夏贺 |  | 检验批容量 | 6种
分包单位 | / |  | 项目经理 | / |  | 检验批部位 | 1-12交A-F轴三层柱
施工依据 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 |  |  |  | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
项目类别 | 序号 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 （允许偏差） | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果
主控 项目 | 1 | 钢筋弯折的弯弧内径 |  |  | 第5.3.1条
| 2 | 纵向受力钢筋的弯折、弯钩处理 |  |  | 第5.3.2条
| 3 | 箍筋、拉筋的末端处理 |  |  | 第5.3.3条
| 4 | 盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差 |  |  | 第5.3.4条
一般 项目 | 1 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  |  | 第5.3.5条
| 2 | 钢筋加工允许偏差 | 受力钢筋沿长度方向的净尺寸（mm） |  | ±10
|  |  | 弯起钢筋的弯折位置（mm） |  | ±20
|  |  | 箍筋外廓尺寸（mm） |  | ±5
施工单位 检查结果 |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 | [5 empty] | 质量员： 2026年07月18日
监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： | [5 empty] | 年 月 日